中央国家机关办公用房地下空间

维修改造项目指南

国 家 机 关 事 务 管 理 局

中央国家机关人民防空办公室

二○二〇年一月

# 1 总则

## 1.1 实施范围

中央国家机关办公用房地下空间维修改造项目实施范围包括国务院办公厅，国务院组成部门、直属特设机构、直属机构、直属事业单位、办事机构、部委管理的国家局以及有关人民团体，最高人民法院，最高人民检察院机关使用的中央国家机关办公用房地下空间（包括人防工程和普通地下室）。

## 1.2 基本原则

中央国家机关办公用房地下空间维修改造项目遵循量力而行、勤俭节约、平战结合、经济适用的原则，注重充分利用资源，注重维修防护功能。

## 1.3 实施内容和重点

中央国家机关办公用房地下空间维修改造项目实施内容包括围护结构、装饰装修、给水排水、暖通空调、电气、消防、防护设备设施等分系统以及结合平时使用的功能安排要求。

地下空间维修改造重点是消除安全隐患，统筹地上、地下用房资源，充分利用地下空间，修复更新通风、消防、防护等设备设施，提高平时使用率，使地下空间更好的为中央国家机关行政办公提供服务。

## 1.4实施依据

①国务院办公厅转发国务院机关事务管理局关于改进和加强中央国家机关办公用房管理意见及其实施细则的通知（国办发〔2001〕58号）；

②国家发展改革委住房城乡建设部关于印发党政机关办公用房建设标准的通知（发改投资〔2014〕2674号）；

③关于印发<中央国家机关建设项目管理办法（试行）>的通知（国管房地〔2004〕153号）；

④关于印发<中央国家机关办公用房大中修项目及经费管理暂行办法>的通知（国管房地〔2010〕570号）；

⑤中央国家机关建设项目立项评估和初步设计评审管理办法（试行）；

⑥中央国家机关建设项目绩效评价管理办法（试行）；

⑦中央国家机关办公用房维修标准（试行）（国管房地〔2004〕85号）；

⑧中央国家机关人民防空工程维护管理标准（试行）（国管人防〔2014〕91号）；

⑨国管局关于2016年中央国家机关行政办公用房地下空间维护改造项目有关事项的批复（国管房地〔2015〕443号）；

⑩中央国家机关办公用房地下空间维修改造项目管理办法。

## 1.5地下空间维修改造项目单位主要职责

①根据地下空间实际情况提出地下空间维修改造项目和具体需求，组织编制项目建议书；

②组织编制地下空间维修改造项目初步设计和投资概算；

③按照招标投标和政府采购相关规定，组织项目招标投标工作；

④组织项目实施，确保工程质量和安全；

⑤组织竣工验收、工程结算和财务决算工作；

⑥严格执行项目实施计划，确保项目实施进度；

⑦配合地下空间使用部门人防办加强监督管理，确保项目顺利实施。

⑧组织地下空间维修改造项目绩效评价。

# 2 项目申报与立项

## 2.1项目申报

中央国家机关各部门是中央国家机关办公用房地下空间维修改造项目责任主体，负责为单位提出项目立项申请，需提交以下申请材料：

①项目申请函；

②项目申报书。

注：

1.中央国家机关办公用房地下空间单独维修改造的可申报本项目；地下空间地上地下整体改造的，由国管局房管司在中央国家机关办公用房大中修项目一并安排，不在本项目申报范围。

- 本项目改造内容，应按照整体维修改造的原则，将地下空间一次性改造到位，确保地下空间在一定时间内不再需要大的维修改造。

## 2.2审核入库

中央国家机关人防办汇总地下空间使用部门上报的地下空间维修改造项目申请，并对申报材料进行审核，符合条件的，进入中央国家机关地下空间维修改造项目储备库。

项目储备库实行滚动管理，是确定地下空间维修改造项目计划的重要依据。

## 2.3 编制年度计划

中央国家机关人防办每年定期完成维修改造项目计划编制工作，从项目库中遴选提出维修改造项目计划建议目录。

遴选综合参考以下因素：项目建议书或可行性研究的合理性；项目管理方案是否完善；使用、安全、维护管理方案的标准化水平；维修改造项目投入使用后为机关运转服务的资源作用、转型升级的示范作用、用途类型的引领作用等。

## 2.4 编制项目建议书

维修改造年度计划项目的申报编制项目建议书，主要内容包括：项目实施的必要性和依据，维修改造规模、内容和标准，投资估算，项目组织和人员安排，进度计划等。其中，组织和人员安排应考虑纳入部门人防办成员。

## 2.5 立项批复

中央国家机关人防办对列入年度计划的维修改造项目进行实地调研踏勘，指导项目申报部门补充完善和细化项目建议书或可行性研究报告、项目管理方案等材料。

根据申报部门申报材料和实地调研勘查情况，中央国家机关人防办研究提出年度立项项目名单，经与房地产管理司协商同意后，报国管局办理立项批复文件。

# 3 初步设计和投资概算

## 3.1组织初步设计

3.1.1 地下空间维修改造项目立项后，地下空间使用部门应委托有相应资质的设计单位，按照批准的项目建议书，组织初步设计，编制初步设计文件和工程概算。

3.1.2 设计单位的选取，应按照中央国家机关政府采购相关要求实施。

3.1.3 初步设计主要包括：设计说明书、图纸目录、总平面图以及公用设施、管线图纸；地下空间建筑、采暖、通风、给排水、电气各专业平面图，人防工程室外主要出入口、口部和竖井出地面段详图，人防工程各口部主要房间详图，与维修改造相关的竖向、水平相邻楼层建筑平面图；材料、设备需求清单；工程概算文件；勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的具体招标范围、招标组织形式和招标方式。

3.1.4 设计方案应充分论证，必要时中央国家机关人防办可要求有关单位进行多种方案的比较分析，或组织有关专家进行论证审核。

3.1.5 对于维修改造内容比较简单的项目，可直接进行施工图设计。

3.1.6 项目单位应依法取得消防设计审核等手续。

## 3.2 初步设计申报

3.2.1 地下空间使用部门负责提出项目初步设计及投资概算申请，提交以下申请材料：

①部门关于初步设计及投资概算申请的函件；

②项目初步设计文件及投资概算；

③其他有关材料。

3.2.2 项目初步设计应符合立项批复要求，编制深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》。设计资料完整、数据准确，满足初步设计及投资概算评审和审批要求。

## 3.3 初步设计评审

3.3.1 根据《中央国家机关建设项目立项评估和初步设计评审管理办法（试行）》，中央国家机关人防办从《中央国家机关建设项目评估评审服务单位名录》中抽取评审单位，委托初步设计及投资概算评审任务，签订合同并参照国管房地〔2006〕37号文取费。

3.3.2 评审单位按照有关要求加强与地下空间使用部门、设计单位、建议书编制单位等的沟通协调，组织评审交底会议，提交评审所需资料清单，组织现场踏勘和调研，核查项目基础信息，开展评审工作。

3.3.3 评审单位会同国管局中央国家机关人防办、房管司召集评审沟通会议，结合评审要求，就项目初步设计及投资概算存在的问题、建议意见，与项目单位、 设计单位等进行沟通会商。项目涉及节能改造的邀请公共机构节能管理司，参加评审沟通会议。

3.3.4 评审单位编制初步设计评审报告提交中央国家机关人防办。评审报告应符合国管房地〔2006〕37号文的要求。

## 3.4 初步步设计及投资概算批复

3.4.1 初步设计及投资概算通过评审后，中央国家机关人防办拟定项目初步设计及投资概算批准文件，经房地产管理司会签后，报国管局审批。

3.4.2 投资概算经批准后，未经批准不得随意突破。确因不可抗拒因素造成投资突破概算时，须按规定程序报批。

# 4 项目组织实施

## 4.1 施工图设计

4.1.1 项目单位加强施工图限额设计管理。各部门要严格按照批准的初步设计规模、标准和投资概算，组织施工图限额设计，确保施工图预算不突破初步设计概算，从源头上控制投资。

4.1.2 施工图设计未落实初步设计修改意见，或超出了批准的初步设计规模、标准和概算的，项目单位必须组织设计单位进行整改。

4.1.3 对于需要进行人防工程改造施工图审查的项目，按照中央国家机关人防工程使用审批改造设计文件审查的要求，由中央国家机关人防办委托技术服务机构进行施工图审查，并办理人防工程改造设计文件审查审批手续。

## 4.2 工程招标

4.2.1 项目启动招标应具备以下条件：

①已完成项目立项、初步设计及投资概算审批手续；

②满足招标所需的设计图纸；

③其他应具备的条件。

4.2.2 招标工作应按照中央国家机关政府采购相关规定执行。

## 4.3 工程开工

4.3.1项目开工应具备下列条件：

①已完成项目审批手续；

②已落实年度投资计划；

③已完成施工图设计与审查；

④已完成施工和监理招标投标工作；

⑤维修改造现场具备施工条件。

4.3.2 维修改造项目完成各项准备工作，具备开工条件，地下空间使用部门应及时向中央国家机关人防办提出开工报告，经备案后即可进行施工。

## 4.4 规范项目建设程序

4.4.1 地下空间维修改造项目施工许可手续，由项目单位到北京市住房城乡建设部门办理。

4.4.2 项目单位应严格按照法律法规规定，取得相关施工许可手续，禁止违法建设。

## 4.5 投资控制

4.5.1 加强资金使用管理，各单位要加强对项目实施的风险控制，严格资金支出管理，加强对项目施工招标概算分解、工程量清单、变更洽商、资金支付、竣工结算审核。中央国家机关地下空间维修改造资金支付申报资料见附录5。

4.5.2 加强工程变更管理。项目单位要按照《中央国家机关建设项目工程变更管理办法（试行）》（国管房地〔 2008〕337号）有关规定， 严格执行工程变更管理程序，按照规定的职责权限和操作流程处理工程变更。工程变更应遵循先审核后实施、现场签认、量清价定、总量控制的原则，对于涉及建设规模、 标准发生较大变化，或工程投资额超投资分解预控目标的重大变更，须事先报国管局审核批准后方可实施。未及时履行签认或审批手续的变更洽商，在工程价款结算时不予追认。

## 4.6 质量和安全控制

4.6.1 建立健全工程质量安全的组织领导、管理制度、安全生产措施和应急预案，并认真贯彻执行。

4.6.2 利用发挥好各参建单位特别是监理单位和质监部门的作用，及时做好分项分部工程的质量检查和验收记录。

4.6.3 采取有力措施，加强对重点部位和重要工序的管理力度，发现并妥善解决倾向性、苗头性问题。

4.6.4 加强日常及重大节假日和重大活动期间施工现场安全管理工作，建立安全、保卫、值班、巡检制度，提高施工人员安全意识、责任意识。

## 4.7 进度控制

4.7.1 项目单位要结合项目实际，编制施工总体进度计划，在确保质量和安全的前提下，采取有效措施加快项目实施进度。

4.7.2 合理安排施工计划，加强部门内部协调沟通，减少对部门正常工作的影响，推进项目顺利开展。

## 4.8 项目管理与监督

4.8.1 工程建设中的重要合同（如设计、施工、监理及大宗设备材料采购合同等）和信息（内容包括管理人员组成、 合同金额、资金支付进度等主要信息），项目单位需报送中央国家机关人防办备案。

4.8.2 定期向中央国家机关人防办报送《项目管理月报》，全面反映项目质量目标的执行情况、实际进度与计划进度的对比情况、分项细化预算的执行情况和总投资的控制情况等内容，确保项目管理目标的全面实现。

4.8.3 中央国家机关人防办在维修改造项目改造施工期间，开展不少于1次的专项检查，对改造施工的进度、安全、质量、投资管理等情况进行实地检查。

## 4.9 资金使用管理

4.9.1 项目单位要按项目实际进度编报年度、季度资金需求计划，对预算执行进行预控。

4.9.2 按照财务制度、资金管理制度规范工程财务管理，严格按照财政直接支付制度要求和合同约定执行资金支付程序，确保专款专用，注重资金支付时效性，杜绝拖欠工程款现象发生。

4.9.3 针对一个项目有不同资金来源的情况，做好资金支付的沟通协调和配合工作。

4.9.4 经费列入国管局部门预算并负责资金支付的，应按照《国务院机关事务管理局部门预算建设项目资金支付管理规定》（局办〔2011〕7号）的要求进行资金使用管理。

4.9.5 项目预算资金要专款专用，按规定标准开支，严格执行工程价款结算制度，按照工程价款结算有关程序支付资金。

## 4.10 竣工验收

4.10.1 工程完工后，项目单位要按照国家和北京市有关法律法规规定，及时组织竣工验收，办理工程竣工验收手续。

4.10.2中央国家机关人防办及地下空间使用部门人防办参与竣工验收，项目单位应提供下列文件：竣工验收报告；批准的项目建议书、概算、设计方案、竣工图；设备技术说明书；竣工决算、竣工决算审计报告；设备设施运行报告；工程质量合格文件；其它有关审批、修改、调整、检验文件和各种技术资料。

4.10.3 涉及人防工程的，应于竣工验收1个月内完成人防工程改造竣工验收备案手续。

## 4.11 项目竣工决算

4.11.1 项目单位应严格控制项目投资概算；国管局一般不予调增投资。

4.11.2 项目单位应自竣工备案之日起3个月内，按照《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）、《财政部关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作的通知》（财办建〔2008〕91号）等有关规定，完成决算报告的编制工作。

4.11.3 项目竣工财务决算的审批实行“先审核、后审批”的办法，即先由国管局委托有资质的中介机构对建设单位申报的项目竣工财务决算报告进行审核，再按规定程序由国管局进行复核，办理批复手续并报财政部备案。

4.11.4 项目竣工财务决算批复后1个月内，项目单位应当及时核对、核算、核销项目财务账务。

4.11.5 已具备竣工验收条件的项目，3个月内不办理竣工验收等手续的，视同项目已正式投入使用，此后所发生的费用不得从建设项目投资中支付。

# 5 项目绩效评估

## 5.1 评价内容

项目绩效评价的主要内容包括：回顾项目实施的全过程；分析项目的绩效和影响；评价项目的目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议等。项目绩效评价应按照《中央国家机关建设项目绩效评价规程》的规定组织进行。

## 5.2 委托绩效评价

中央国家机关人防办可根据业务工作需要，对重点项目采取委托工程咨询机构或直接组织专家进行绩效评价。

## 5.3 绩效结果

5.3.1 针对项目绩效评价发现的问题，有关单位应当提出改进意见，可以补救的，应当及时提出补救措施，并认真落实。

5.3.2 维修改造地下空间使用单位应按照相关规定到中央国家机关人防办办理人防平时使用证和普通地下室使用登记备案。

5.3.3 维修改造项目应按照“集中管理、分类建库、统筹兼顾，节约高效”的原则，发挥维修改造项目在中央国家机关地下空间使用、安全、维护、资产管理方面的样板功能和示范带动作用。